## Kostenvoranschlag (extern)
Auftraggeber: | Kinderarztpraxis Dr. med. Lasse Niessen
Spielerstr. 56, 01069 Dresden
Tel.: 0351/327890
Projektbez.: | Interaktives TicTacToe für Kinder
Auftragnr.: | 201901-001 |  |  | Dresden, 23.01.2019
Kostenaufstellung
Arbeitsphase |  | Beschreibung | Stunden | Kosten
Vorarbeiten |  | Lastenheft analysieren, Zeit- & Kosten- | 32 | 542
|  | planung, Überprüfung Angebot |  |  | Im Februar als Anzahlung (490 €) zu entrichten
Anforderungsdefinition |  | Zielbestimmung & Produktumfang | 12 | 290
Analyse und Entwurf |  | Reverse Engineering, Analyse & | 11 | 178
Entwurf
Implementierung |  | Programmierung | 20 | 375
Test |  | Modul-, Integrationstest | 5 | 100
Dokumentation |  | Handbuch & Regelübersicht | 14 | 175
Sonstiges |  | Beratungsgespräch | 4 | 90
|  | Anzahlung |  | 832
|  | Restbetrag |  | 918
Gesamt |  |  | 98 | 1750
Zu zahlende Beträge zzgl 19% MwSt:
|  | Anzahlung (bis XX.02.2019) |  | 990.08
|  | Restbetrag (bei Produktübergabe) |  | 1092.42
2082.5

## Kostenaufstellung (intern)
Auftraggeber: | Kinderarztpraxis Dr. med. Lasse Niessen
Spielerstr. 56, 01069 Dresden
Tel.: 0351/327890
Projektbez.: | Interaktives TicTacToe für Kinder
Auftragnr.: | 201901-001 |  |  |  |  | Dresden, 23.01.2019
Kostenaufstellung
- Nur für internen Gebrauch! -
Arbeitsphase | Aufgaben | Arbeitsstunden |  |  |  | Kosten
|  | Geschäftsfhr. | Entwickler | Controller | Werksstudent
1¦ Vorarbeiten |  | 32 |  |  |  | 542 | /Ergebnis: Angebot
| Lastenheft analysieren | 2 | 2 | 2 | 2 | 139
| Zeitplanung | 2 | 2 |  | 2 | 109
| Kalkulation | 2 |  | 8 |  | 170
| Überprüfung Angebot |  | 3 | 3 | 2 | 124
2¦ Projektplan |  | 12 |  |  |  | 290 | /Ergebnis: Pflichtenheft
| Zielbestimmung | 3 | 1 |  |  | 95
| Produktumfang | 2 | 1 |  |  | 70
| Pflichtenheft erstellen | 5 |  |  |  | 125
3¦ Analyse und Entwurf |  | 11 |  |  |  | 178 | /Ergebnis: Analyse- u. Entwurfsdok.
| Analyse |  | 2 |  | 2 | 59
| Entwurf |  | 5 |  | 2 | 119
4¦ Implementierung |  | 20 |  |  |  | 375
| Programmierung |  | 15 |  |  | 300
| Design |  |  | 5 |  | 75
5¦ Funktionstests |  | 5 |  |  |  | 100 | /Ergebnis: Testdokumentation
| Funktionstest gem. AF-04 |  | 5 |  |  | 100
| Funktionstest gem. AF-05 |  |  |  |  | 0
6¦ Dokumentation |  | 14 |  |  |  | 175 | /Protokoll?
| Protokoll | 2 |  |  | 10 | 145
| Anleitung & Regelwerk |  |  | 2 |  | 30
7¦ Sonstiges |  | 4 |  |  |  | 90
| Beratungsgespräch | 2 | 2 |  |  | 90
Stundenanteile |  | 20 | 38 | 20 | 20
Gesamt |  |  |  |  | 98 | 1750
[5 empty] | zzgl 19% MWSt | 2082.5
|  |  |  | 1¦ Vorarbeiten | 32
|  |  |  | 2¦ Projektplan | 12
|  |  |  | 3¦ Analyse und Entwurf | 11
|  |  |  | 4¦ Implementierung | 20
|  |  |  | 5¦ Funktionstests | 5
|  |  |  | 6¦ Dokumentation | 14
|  |  |  | 7¦ Sonstiges | 4

## Kalkulation (intern)
Kalkulation 1. Halbjahr 2019
- Nur für internen Gebrauch! -
EINNAHMEN
|  | I. Quartal |  |  | II. Quartal
Position | Bemerkung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun
Geschäft
Eigenkapital | Startkapital | 2000
Darlehen | 5% Zins/Mt |  |  |  |  | 500
Aufträge
201901-001 | Anzahlung |  | 490
| Zahlungen | [5 empty] | 1505
Gesamteinnahmen |  | 2000 | 490 | 0 | 0 | 500 | 1505
4495
AUSGABEN
|  | I. Quartal |  |  | II. Quartal
Position | Bemerkung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun
Personal
Gehalt G |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Gehalt E |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
Gehalt C |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Gehalt S |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
Geschäft
Raummiete |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
Darlehen | Rückzahlung | [5 empty] | 525
Gesamtausgaben |  | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 1366
5571
LIQUIDITÄT
Kapital |  | 1159 | 808 | -33 | -874 | -1215 | -1076
Bilanz | zum Startkapital | -841 | -1192 | -2033 | -2874 | -3215 | -3076
| in Prozent | -42.05 | -59.6 | -101.65 | -143.7 | -160.75 | -153.8
Berechnungsgrundlagen
Gehälter |  |  |  |  | Sonstiges |  |  | /Kalender
| Lohn pro Std | Std pro Wo | [6 empty] | Arbeitstage
Geschäftsfhr. | 25 | 2 |  |  | Startkapital | 2000 |  | Jan | 22
Entwickler | 20 | 4 |  |  | Miete | 125 | (bei 40m²) | Feb | 20
Controller | 15 | 2 |  |  | Darlehen | 500 |  | Mrz | 21 | (irrelevant)
Werksstudent | 9.5 | 2 |  |  |  | 525 | (5% Zinssatz) | Apr | 20
[8 empty] | Mai | 21
[8 empty] | Jun | 19